## 项目跟踪器
项目跟踪器
模块 | 类别 | 子模块 | 责任人 | 预计开始时间 | 预计完成时间 | 预计工时(小时) | 预计工期(天)
用户 |  | 用户管理 |  | 2018-08-06 | 2018-08-08 | 16 | 2
用户 |  | 组织机构管理 |  | 2018-08-09 | 2018-08-13 | 24 | 3
用户 |  | 角色管理 |  | 2018-08-14 | 2018-08-16 | 24 | 3
用户 |  | 菜单权限管理 |  | 2018-08-17 | 2018-08-21 | 24 | 3
TMS |  | 托运单(下单页面) |  | 2018-08-22 | 2018-08-24 | 24 | 3
TMS |  | 托运单(下单后台) |  | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 16 | 2
TMS |  | 托运单(上门接货页面) |  | 2018-08-29 | 2018-08-31 | 24 | 3
TMS |  | 托运单(上门接货后台) |  | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 16 | 2
TMS |  | 本地外发(列表，创建，签收，跟踪页面) |  | 2018-09-05 | 2018-09-11 | 40 | 5
TMS |  | 本地外发(后台) |  | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 16 | 2
TMS |  | 送出外发(页面) |  | 2018-09-14 | 2018-09-18 | 24 | 3
TMS |  | 送出外发(后台) |  | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 16 | 2
TMS |  | 库存管理(列表页，代理到货页) |  | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 32 | 4
TMS |  | 库存管理(后台) |  | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 16 | 2
TMS |  | 车辆跟踪(页面) |  | 2018-10-01 | 2018-10-04 | 32 | 4
TMS |  | 车辆跟踪(后台) |  | 2018-10-05 | 2018-10-08 | 16 | 2
TMS |  | 送货上门（列表，安排送货，送货签收) |  | 2018-10-09 | 2018-10-15 | 40 | 5
TMS |  | 送货上门(后台) |  | 2018-10-16 | 2018-10-18 | 24 | 3
TMS |  | 自提签收(列表，自提页面) |  | 2018-10-19 | 2018-10-24 | 32 | 4
TMS |  | 自提签收(后台) |  | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 16 | 2
TMS |  | 到站确认(页面)
TMS |  | 到站确认(后台)
472
Formulas:
预计完成时间 = WORKDAY(项目跟踪器[[#This Row],[预计开始时间]],项目跟踪器[[#This Row],[预计工期(天)]])
预计完成时间 = WORKDAY([预计完成时间, row above],项目跟踪器[[#This Row],[预计工期(天)]])
预计开始时间 = WORKDAY([预计完成时间, row above],1)

## 设置
设置
类别名称 | 员工姓名
项目